## 总预算
谦比希铜矿东南矿体膏体充填智能化精准控制与三维可视化系统软件开发预算
序号 | 项目 |  |  |  | 项目说明 | 数量(人月) | 单价(万) | 总价(万) | 模块总价(万)
一 | 设计规划 | 1 | 现场调研 |  |  | 4 | 1 | 4 | 19.5
|  | 2 | 需求分析 |  |  | 5 | 1.5 | 7.5
|  | 3 | 项目总体设计 |  |  | 4 | 2 | 8
三 | 大数据平台 | 1 | 数据采集接口、控制指令接口设计与实现 |  |  | 3 | 1.3 | 3.9 | 26.4
|  | 2 | 基于spark平台的充填数据评测分析 |  |  | 5 | 1.5 | 7.5
|  | 3 | HBase存储模式设计与实现 |  |  | 5 | 1.5 | 7.5
|  | 4 | 数据矫正算法 |  |  | 5 | 1.5 | 7.5
四 | 智能化精准控制与三维可视化系统 | 1 | 井上实时生产监控系统 | 浓密机底流浓度控制算法研发 |  | 9 | 2 | 18 | 75.6 | 147.75
|  | 2 |  | 泥层压强控制算法研发 |  | 4 | 1.6 | 6.4
|  | 3 |  | 絮凝剂智能添加策略研发 |  | 4 | 1.6 | 6.4
|  | 4 |  | 稀释水添加量控制算法研发 |  | 4 | 1.6 | 6.4
|  | 5 |  | 搅拌均匀度识别算法 |  | 12 | 2 | 24
|  | 6 |  | 搅拌机灰砂比智能测算算法研发 |  | 4 | 1.6 | 6.4
|  | 7 |  | 数据监测可视化平台设计与开发 |  | 4 | 2 | 8
|  | 8 | 井下管道安全管控系统 | 井下管道三维可视化平台设计与开发 |  | 7 | 2 | 14 | 38
|  | 9 |  | 管道空气柱测算与可视化 |  | 6 | 2 | 12
|  | 10 |  | 管道堵塞、泄漏识别与预警 |  | 6 | 2 | 12
|  | 11 | 采场充填管理系统 | 采场充填可视化平台设计与开发 |  | 6 | 2 | 12 | 30.4
|  | 12 |  | 采场充填评测 |  | 2 | 1.6 | 3.2
|  | 13 |  | 基于计算机图形学技术的膏体高度软测量 |  | 6 | 2 | 12
|  | 14 |  | 采场充填任务调度 |  | 2 | 1.6 | 3.2
|  | 15 | 日志管理 | 监测数据管理 |  | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 3.75
|  | 16 |  | 操作日志管理 |  | 0.5 | 1.5 | 0.75
|  | 17 |  | 仪器管理 |  | 0.5 | 1.5 | 0.75
五 | 文档及用户培训 | 1 | 相关人员及管理员的培训 |  |  | 3 | 1 | 3 | 9
|  | 2 | 文档编写、整理 |  | 包括软件使用说明、开发文档、结题材料 | 6 | 1 | 6 |  |  | 278.15
六 | 其它 | 1 | 项目管理费及税费 |  | 约占项目经费13% |  |  | 41.5626 | 117.0626
|  | 2 | 差旅费 |  | 每人次约18000元，共计约15人次 |  |  | 27
|  | 3 | 材料费（系统开发设备、电子耗材、办公用品） |  |  |  |  | 23.5
|  | 4 | 软件测试 |  |  | 25 | 1 | 25
系统开发总工作量、总价 | [8 empty] | 395.2126

## 材料费预算
名称 | 型号 | 详细参数 | 总价(元) | 示例图
数据存储服务器 | 思腾合力IR2200 | CPU：2* 英特尔 XEON E5-2620V4/8核/16线程/2.1GHz-3.0GHz | 67000
内存：4* 32GB R-ECC DDR4 2400MHz 服务器内存 支持高级内存纠错、内存镜像
系统盘：2* 240G 企业级固态硬盘（Raid1） 品牌：英特尔 型号：S4510 SSDSC2KB240G801 性能描述：读560MB/s 写510MB/s
缓存盘：2* 2TB PCIE接口 数据中心企业级固态硬盘 品牌：英特尔 型号：DC P4600 SSDPEDKE020T701 性能描述：读3290MB/s 写1650MB/s
阵列卡：LSI 9361-8i 2G大容量缓存 支持Raid0、1、5、6、10、50、60
IW2200准系统（C612芯片组双路主板，最大支持1T内存，12盘位热插拔，500W冗余电源，2U机架式）
网络：双口万兆光纤网卡/含多模光模块
网络：双口千兆网卡（支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性，支持I/O AT加速技术），1个IPMI远程管理口（支持远程开关机、温度监测、调整风扇转速、远程桌面、报错log收集等）
资质：认证：ISO9001国际质量管理体系，NVIDIA精英级合作伙伴（官网认证），10名NVIDIA认证工程师； 服务：厂家工程师三年免费质保服务；三年免费上门，终身软件维护服务。
软件环境:windows10操作系统
计算服务器 | 思腾合力 IW4210 | CPU：2* 英特尔 XEON 4100/8核/16线程/2.1GHz-3.0GHz | 160000
内存：2* 32GB R-ECC DDR4 2400MHz 服务器内存 支持高级内存纠错、内存镜像
系统盘：240G 企业级固态硬盘（Raid1）品牌：英特尔 型号：S4510 SSDSC2KB240G801 性能描述：读560MB/s 写510MB/s
缓存盘：4TB PCIE接口 数据中心企业级固态硬盘 品牌：英特尔 型号：DC P4600 SSDPEDKE020T701 性能描述：读3290MB/s 写1650MB/s
显卡：Nvidia V100 显存：32G
存储盘：8* 希捷(Seagate)12TB 企业级硬盘 型号：希捷银河Exos 7E8系列 接口：SATA接口
阵列卡：LSI 9361-8i 2G大容量缓存 支持Raid0、1、5、6、10、50、60
IW2200准系统（C612芯片组双路主板，最大支持1T内存，12盘位热插拔，500W冗余电源，2U机架式）
网络：双口万兆光纤网卡/含多模光模块
网络：双口千兆网卡（支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性，支持I/O AT加速技术），1个IPMI远程管理口（支持远程开关机、温度监测、调整风扇转速、远程桌面、报错log收集等）
资质：认证：ISO9001国际质量管理体系，NVIDIA精英级合作伙伴（官网认证），10名NVIDIA认证工程师； 服务：厂家工程师三年免费质保服务；三年免费上门，终身软件维护服务。
软件环境:Ubuntu16.04操作系统
显示器 | AOC I2490PXZ | 2* 23.8英寸 AH-IPS广视角 127%sRGB广色域 1.5mm窄边框 全接口 24 快拆旋转升降支架 电脑显示器 | 3000
办公用品 |  | 鼠标、键盘、机械硬盘等相关办公用品 | 2000
购置 及运送费 |  | 设备材料的购置及运送 | 3000
总价(元) |  |  | 235000